## Sheet1
盘北开发区2014年支撑固定资产投资和新开工项目
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模和内容 | 项目业主 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 总投资 （万元） | 2014年投资计划（万元） | 2014年投资完成情况 | [5 empty] | 备注
[10 empty] | 一季度投资计划（万元） | 二季度投资计划（万元） | 三季度投资计划（万元） | 四季度投资计划（万元） | 2014年累计完成投资（万元） | 占年度投资计划的比例（%）
一、续建项目
1 | 贵州黔桂天能焦化有限责任公司130万吨/年循环经济型煤焦化扩建工程 | 柏果镇 | 130万吨/年焦化及煤气净化装置，配套建设干熄焦及余热发电，240万吨/年洗煤,5万吨/年苯加氢 | 贵州黔桂天能焦化有限公司 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 322668.23 | 172000 | 40000 | 50000 | 50000 | 32000 |  |  | 省重点
2 | 盘县振开实业有限公司尾煤洁净洗选厂项目 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 入选尾泥煤90万吨 | 盘县振开实业有限公司 | 廖光卫 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 陈圣烨 柳修美 | 7300 | 2950 | 500 | 500 | 1000 | 950 |  |  | 市重点
3 | 盘北煤矸石电厂二期工程 | 洒基镇 | 1×300MW | 国投盘江发电有限公司 | 刘虎生 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 170000 | 83500 | 30000 | 30000 | 23500 |  |  |  | 县重点
4 | 贵州首黔新工艺新材料循环经济工业示范基地 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 200万吨/年焦炭项目 | 贵州首黔资源开发有限公司 | 刘虎生 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 陈圣烨 柳修美 | 380000 | 50000 |  |  | 20000 | 30000 |  |  | 省重点
5 | 贵州胜境化建有限责任公司熟料新型干法水泥生产线技改工程 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 新增水泥生产能力460万吨，形成年生产硅酸盐水泥熟料300万吨 | 贵州得云胜境水泥有限责任公司 | 刘虎生 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 陈圣烨 柳修美 | 120000 | 50000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |  |  | 市重点
6 | 双源石膏粉综合加工项目 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 年产石膏粉、石膏板等6万吨 | 双源石膏粉综合加工厂 | 司峰 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 陈圣烨 柳修美 | 20000 | 10000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |  |  | 省重点
7 | 盘县苯加氢精制 | 柏果镇 | 5万吨/年 | 贵州黔桂天能焦化有限公司 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 50000 | 31000 | 5000 | 8000 | 9000 | 9000
8 | 天能焦化有限责任公司干熄焦配套自备40MW余热发电机组扩建 | 柏果镇 | 干熄焦及配套自备40MW余热发电机组 | 贵州黔桂天能焦化有限公司 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 21560 | 10000 | 5000 | 5000
9 | 松河矿煤层气地面抽采示范项目 | 鸡场坪乡 | 5000m3/d | 贵州盘江煤层气开发利用有限责 | 廖光卫 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 陈圣烨 柳修美 | 5920 | 3460 | 1000 | 1000 | 1000 | 460 | 2000 |  | 市重点
10 | 盘县盘北煤矸石电厂送出工程 | 洒基镇 | II回220千伏输电线路52公里 | 供电局 | 司峰 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 10821 | 2800 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  | 县重点
11 | 贵州盘县电厂“上大压小”改建工程 | 柏果镇 | 2×660MW超临界燃煤发电机组 | 贵州黔桂发电有限责任公司 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 440244 | 120000 | 30000 | 40000 | 40000 | 10000 |  |  | 省重点
12 | 盘县鸡场坪乡椅棋煤矿技改扩能 | 鸡场坪乡 | 60万吨/年 | 鸡场坪乡椅棋煤矿 | 廖光卫 | 鸡场坪乡政府 | 瞿 飞 | 80000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 32000
13 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿技改扩能 | 柏果镇 | 280万吨/年 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 刘虎生 | 洒基镇政府 | 瞿 飞 | 150000 | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 | 65000
14 | 盘县柏果法土煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 90万吨/年 | 盘县柏果法土煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 90000 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000
15 | 盘县柏果镇大丫口煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 60万吨/年 | 盘县柏果镇大丫口煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 90000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 30000
16 | 盘县柏果镇冬瓜凹煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 90万吨/年 | 柏果镇冬瓜凹煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 110000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 40000
17 | 盘县柏果镇富贵庄煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 60万吨/年 | 盘县柏果镇富贵庄煤 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 80000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 30000
18 | 盘县柏果镇老沙田煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 60万吨/年 | 盘县柏果镇老沙田煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 80000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 30000
19 | 盘县柏果镇麦地煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 45万吨/年 | 盘县柏果镇麦地煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 25000
20 | 盘县柏果镇麦子沟煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 120万吨/年 | 盘县柏果镇麦子沟煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 180000 | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 45000
21 | 盘县柏果镇毛寨煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 90万吨/年 | 盘县柏果镇毛寨煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 100000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 40000
22 | 盘县柏果镇猛者鸡场河煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 60万吨/年 | 盘县柏果镇猛者鸡场河煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 80000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 30000
23 | 盘县柏果镇猛者新寨煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 60万吨/年 | 盘县柏果镇猛者新寨煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 80000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 30000
24 | 盘县柏果镇小河头煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 45万吨/年 | 盘县柏果镇小河头煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 35000
25 | 盘县柏果镇鑫源煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 120万吨/年 | 盘县柏果镇鑫源煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 140000 | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 45000
26 | 盘县柏果镇兴达煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 90万吨/年 | 盘县柏果镇兴达煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 120000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 35000
27 | 盘县柏果镇云尚煤矿技改扩能 | 柏果镇 | 90万吨/年 | 盘县柏果镇云尚煤矿 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 110000 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000
28 | 盘县洒基镇二排煤矿技改扩能 | 洒基镇 | 45万吨/年 | 洒基镇二排煤矿 | 刘虎生 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 60000 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 25000
29 | 盘县洒基镇兴发煤业有限公司五排煤矿技改扩能 | 洒基镇 | 45万吨/年 | 洒基镇兴发煤业有限公司 | 刘虎生 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 60000 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 25000
30 | 盘县洒基镇长箐煤矿技改扩能 | 洒基镇 | 45万吨/年 | 洒基镇长箐煤矿 | 刘虎生 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 60000 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 25000
31 | 洒基镇兴镇煤业有限责任公司荣祥矿井技改扩能 | 洒基镇 | 45万吨/年 | 洒基镇兴镇煤业有限责任公 | 刘虎生 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 60000 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 25000
32 | 盘县松林煤矿瓦斯发电项目 | 松河乡 | 4×600千瓦 | 六盘水清洁能源有限公司 | 刘虎生 | 松河乡政府 | 张贵林 | 1100 | 100 | 200 | 400 | 400 | 1100
33 | 盘县松河乡三鑫煤矿技改扩能 | 松河乡 | 60万吨/年 | 松河乡三鑫煤矿 | 刘虎生 | 松河乡政府 | 张贵林 | 90000 |  | 10000 | 10000 | 15000 | 35000
34 | 盘县松河乡新华煤矿技改扩能 | 松河乡 | 45万吨/年 | 松河乡新华煤矿 | 刘虎生 | 松河乡政府 | 张贵林 | 60000 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 25000
35 | 盘县松河乡松林煤矿技改扩能 | 松河乡 | 45万吨/年 | 松河乡松林煤矿 | 刘虎生 | 松河乡政府 | 张贵林 | 60000 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 25000
36 | 鸡场坪供销合作社业务用房项目 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 3.8万平方米 | 盘县鸡场坪供销合作社 | 廖光卫 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 陈社才柳修美 | 9000 | 5000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 |  |  | 市重点
37 | 柏果镇工矿园区特色小城镇项目 | 柏果镇 | 医院、河道、广场、成道路等基础设施建设 | 柏果镇政府 | 廖光卫 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 77671 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 省重点
38 | 水盘高速松河互通工程 | 松河乡 | 一级，1.06公里 | 交通局 | 廖光卫 | 松河乡政府 | 张贵林 | 5000 | 4650 | 1200 | 1200 | 1200 | 1050 |  |  | 市重点
39 | 盘县电厂至双龙变（鸡场坪）双回220千伏线路改造工程 | 鸡场坪乡 | 10kV及以上线路长：50km | 六盘水供电局 | 司 峰 | 鸡场坪乡政府 | 柳修美 | 11346 | 3365.5 | 168.275 | 1009.65 | 1009.65 | 1177.925
40 | 四格风电场至柏果变Ⅱ回110kV线路工程 | 柏果镇 | 10kV及以上线路长：25.8km | 六盘水供电局 | 司 峰 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 3495 | 100 |  |  |  | 100
41 | 110kV柏果变电站35kV送出工程 | 柏果镇 | 10kV及以上线路长：7.7km | 六盘水供电局 | 司 峰 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 609 | 51 | 2.55 | 15.3 | 15.3 | 17.85
42 | 盘县洒基35kV输变电新建工程 | 洒基镇 | 10kV及以上线路长：12.1km；变电容量：1万千伏安 | 六盘水供电局 | 司 峰 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 2085 | 304 | 15.2 | 91.2 | 91.2 | 106.4
43 | 盘县盘北煤矸石电厂送出工程 | 洒基镇 | II回220千伏输电线路52公里 | 供电局 | 司 峰 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 10821 | 790 | 760 | 5050 | 6600 | 13200
44 | 歹马十九组地质灾害搬迁工程 | 松河乡 | 108户 | 松河乡政府 | 廖光卫 | 松河乡政府 | 张贵林 | 1080 | 500 | 580 |  |  | 1080
45 | 果裸座岩脚地质灾害搬迁工程 | 松河乡 | 87户 | 松河乡政府 | 廖光卫 | 松河乡政府 | 张贵林 | 1100 | 500 | 600 |  |  | 1100
46 | 柏果镇垃圾中转站建设项目 | 柏果镇 | 占地2亩 | 柏果镇政府 | 廖光卫 | 柏果镇人民政府 | 瞿 飞 | 800 | 200 | 100 | 300 | 200 | 800
47 | 鸡场坪至柏果高速公路 | 鸡场坪乡、柏果镇 | 一级，12.5公里 | 盘县交通运输局 | 廖光卫 | 鸡场坪乡政府 | 柳修美 | 123700
48 | 鸡场坪至羊场通村油路工程 | 鸡场坪乡羊场乡 | 35公里 | 交通局 | 廖光卫 | 鸡场坪乡政府 | 柳修美 | 6300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000
49 | S212盘县铁厂丫口至洒基公路 | 洒基镇 | 二级，11.95公里。 | 交通局 | 廖光卫 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 22603 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 6300
50 | 鸡场坪至羊场公路工程 | 鸡场坪乡 | 四级，31.81公里。 | 交通局 | 廖光卫 | 鸡场坪乡政府 | 柳修美 | 9746 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 3200
51 | 松河矿采二瓦斯发电站 | 松河乡 | 总装机容量10×600千瓦 | 贵州盘江煤层气开发利用有限责任 | 司峰 | 松河乡政府 | 张贵林 | 4243 | 1000 | 1500 |  |  | 2500
52 | 盘县西得泥水库工程 | 洒基镇 | 总库容610万立方 | 盘县水利局 | 司峰 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 22300 | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 | 22000
53 | 上厂地水库工程 | 松河乡 | 总库容116.27万m3,年供水量118.42万m3。 | 盘县水利局 | 司峰 | 松河乡政府 | 张贵林 | 6761 |  |  | 1000 | 2000 | 3000
54 | 盘北开发区城市棚户区建设项目 | 盘北园区 | 1500套 | 盘北开发区住建局 | 廖光卫 | 鸡场坪乡政府 | 陈社才柳修美 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
55 | 柏果镇工矿园区特色小城镇项目 | 柏果镇 | 医院、河道、广场、成道路等基础设施建设 | 柏果镇政府 | 廖光卫 | 柏果镇人民政府 | 瞿 飞 | 77671 | 1000 | 3000 | 13000 | 21000 | 38000
56 | 柏果镇污水处理厂项目 | 柏果镇 | 日处理3500吨 | 柏果镇政府 | 廖光卫 | 柏果镇人民政府 | 瞿 飞 | 2644 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600
57 | 盘北工业大道项目 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 长3.95公里，宽30米 | 盘北经济开发区管委会 | 廖光卫 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 陈社才柳修美 | 12000 | 1000 | 1000 | 1000
58 | 盘县鸡场坪乡民族中学学生宿舍 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 3005㎡ | 鸡场坪乡人民政府 | 廖光卫 | 鸡场坪乡政府 | 柳修美 | 360 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90
59 | 盘县鸡场坪乡中心小学教师周转宿舍 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 980㎡ | 鸡场坪乡人民政府 | 廖光卫 | 鸡场坪乡政府 | 柳修美 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30
60 | 盘县鸡场坪乡中心幼儿园 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 1100㎡ | 鸡场坪乡人民政府 | 廖光卫 | 鸡场坪乡人民政府 | 柳修美 | 165 | 165 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25
61 | 鸡场坪乡中心小学学生宿舍 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 1600㎡ | 鸡场坪乡人民政府 | 廖光卫 | 鸡场坪乡人民政府 | 柳修美 | 192 | 192 | 48 | 48 | 48 | 48
62 | 盘县柏果镇大营小学教师周转宿舍 | 柏果镇 | 700㎡ | 柏果镇人民政府 | 廖光卫 | 柏果镇人民政府 | 瞿 飞 | 86 | 86 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
63 | 盘县柏果镇清水小学教师周转宿舍 | 柏果镇 | 420㎡ | 柏果镇人民政府 | 廖光卫 | 柏果镇人民政府 | 瞿 飞 | 52 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13
64 | 盘县柏果镇猛者小学教师周转宿舍 | 柏果镇 | 420㎡ | 柏果镇人民政府 | 廖光卫 | 柏果镇人民政府 | 瞿 飞 | 52 | 52 | 13 | 13 | 13 | 13
65 | 柏果镇第二中学学生宿舍 | 柏果镇 | 4000㎡ | 柏果镇人民政府 | 廖光卫 | 柏果镇人民政府 | 瞿 飞 | 480 | 480 | 120 | 120 | 120 | 120
新建项目
1 | 盘北开发区广源加油丫项目 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 建加油站一个 | 鸡场坪乡人民政府 | 廖光卫 | 鸡场坪乡政府 | 柳修美 | 1000 | 1000 |  | 300 | 500 | 200
2 | 贵州黔桂天能焦化有限公司焦炉煤气节能减排综合利用项目 | 柏果镇 | 50000Nm3/年焦炉煤气制LNG液化天然气装置 | 贵州黔桂天能焦化有限公司 | 刘虎生 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 50894 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
3 | 鸡场坪至柏果高速公路工程 | 鸡场坪乡.柏果镇 | 一级，12.5公里 | 交通局 | 廖光卫 | 鸡场坪乡政府 | 瞿 飞柳修美 | 123700 | 6000 |  |  |  | 6000
4 | 鸡场坪至羊场公路工程 | 鸡场坪乡 | 四级，31.81公里。 | 交通局 | 廖光卫 | 鸡场坪乡人民政府 | 柳修美 | 9745.55 | 3200 |  |  |  | 3200
5 | 盘县西得泥水库工程 | 洒基镇 | 总库容610万立方 | 水利局 | 司峰 | 洒基镇政府 | 孔令川 | 22300 | 500 |  |  |  | 500
6 | 上厂地水库工程 | 松河乡 | 总库容116.27万m3,年供水量118.42万m3。 | 水利局 | 司峰 | 松河乡政府 | 张贵林 | 6761
7 | 滨江旧城改造工程 | 柏果镇 | 占地80亩 | 柏果镇政府 | 廖光卫 | 柏果镇人民政府 | 瞿 飞 | 60000 | 30000 | 8000 | 6000 | 9000 | 7000
8 | 柏果金水湾大酒店建设项目 | 柏果镇 | 总建筑面积622.6平方米 | 柏果金水湾大酒店 | 廖光卫 | 柏果镇人民政府 | 瞿 飞 | 2000 | 1500 | 300 | 400 | 400 | 400
9 | 景江华庭一期工程 | 柏果镇 | 总建筑面积8.5万平方米 | 盘县景江房地产开发有限公司 | 杨显龙 | 住建局、 柏果镇政府 | 顾 勇瞿 飞 | 25500 | 8000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000
10 | 2号路B段 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 长985米宽20米 | 盘北开发区 | 廖光卫 | 盘北经济开发区管委会 | 陈社才柳修美 | 6000 | 2000 |  | 500 | 700 | 800
11 | 一号路B段 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 长1.99公里宽30米 | 盘北开发区 | 廖光卫 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 陈社才柳修美 | 12000 | 6000 |  | 2000 | 2000 | 2000
12 | 36米连接线 | 盘北开发区鸡场坪乡 | 长1.2公里宽36米 | 盘北开发区 | 廖光卫 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 陈社才柳修美 | 12000 | 500 |  |  |  | 500
13 | 盘北开发区小城镇西环线 | 盘北开发区鸡场坪 | 长2.6公里宽8.5米 | 盘北开发区管委会 | 廖光卫 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 柳修美陈社才 | 211 | 211 |  |  | 100 | 111 |  |  |  | 否
14 | 盘县六中运动场 | 盘北开发区鸡场坪 | 占地3360平方米 | 盘北开发区管委会 | 廖光卫 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 柳修美陈社才 | 72 | 72 |  |  | 50 | 22 |  |  |  | 否
15 | 盘北开发区汽车商贸广场 | 盘北开发区鸡场坪 | 占地19亩、建汽车停放、保洁、销售一体化 | 盘北开发区管委会 | 廖光卫 | 盘北经济开发区管委会、鸡场坪乡政府 | 柳修美杜安全 | 2000 | 2000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 是（BOT）
16 | 毛寨煤矿生态化建设项目 | 柏果镇 | 硬化面积1600㎡，建筑面积2100㎡，绿化面积760㎡ | 德佳公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 300 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
17 | 红旗煤矿生态化建设项目 | 柏果镇 | 硬化面积1200㎡，建筑面积1800㎡，绿化面积580㎡ | 德佳公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 300 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
18 | 红旗煤矿机械化建设项目 | 柏果镇 | 综采支架107个及相应设备一套 | 德佳公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 3000 | 3000 | 2500 | 200 | 100 | 200
19 | 小河头煤矿生态化建设项目 | 柏果镇 | 硬化面积800㎡，建筑面积1300㎡，绿化面积960㎡ | 吉隆公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 300 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100
20 | 新田煤矿生态化建设项目 | 柏果镇 | 硬化面积500㎡，建筑面积2200㎡，绿化面积840㎡ | 庆源公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 300 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100
21 | 金河煤矿生态化建设项目 | 柏果镇 | 硬化面积1800㎡，建筑面积2400㎡，绿化面积1110㎡ | 庆源公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 300 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100
22 | 小河头煤矿机械化建设项目 | 柏果镇 | 综采支架106个及相应设备一套 | 吉隆公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 3000 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 | 0
23 | 麦子沟煤矿生态化建设项目 | 柏果镇 | 硬化面积700㎡，建筑面积3500㎡，绿化面积680㎡ | 吉隆公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 600 | 600 | 0 | 400 | 100 | 100
24 | 兴达煤矿生态环建设项目 | 柏果镇 | 硬化面积1200㎡，建筑面积3800㎡ | 恒鼎公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 300 | 300 | 0 | 200 | 50 | 50
25 | 鸡场河煤矿生态化建设项目 | 柏果镇 | 硬化面积900㎡，建筑面积2400㎡，绿化面积,610㎡ | 恒鼎公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 300 | 300 | 0 | 200 | 50 | 50
26 | 老沙田煤矿双电源建设项目 | 柏果镇 | 电线7000米及开关站设施设备等. | 开发公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 1000 | 1000 | 0 | 300 | 400 | 300
27 | 麦地煤矿生态化建设项目 | 柏果镇 | 硬化面积1400㎡，建筑面积2800㎡，绿化面积720㎡ | 开发公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 600 | 600 | 0 | 400 | 100 | 100
28 | 红旗煤矿供电专线项目 | 柏果镇 | 电线7000米及开关站设施设备等. | 德佳公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
29 | 小河头煤矿供电专线项目 | 柏果镇 | 电线22000米及开关站设施设备等. | 吉隆公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 750 | 750
30 | 麦子沟煤矿供电专线项目 | 柏果镇 | 电线8600米及开关站设施设备等. | 吉隆公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
31 | 兴达煤矿瓦斯发电项目 | 柏果镇 | 装机容量6×600千瓦 | 恒鼎公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 2500 | 2000
32 | 老沙田煤矿技改项目 | 柏果镇 | 45万吨/年 | 开发公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 46000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
33 | 麦地煤矿供电专线项目 | 柏果镇 | 电线8100米及开关站设施设备等. | 开发公司 | 邹立宏 | 煤炭局、柏果镇 | 朱 智 瞿 飞 | 500 | 500 | 0 | 0 | 250 | 250
35 | 滨江旧城改造工程 | 柏果镇 | 建筑面积26.2万平方米 | 柏果镇政府 | 杨显龙 | 住建局 柏果镇政府 | 顾 勇 瞿 飞 | 60000 | 50000 | 8000 | 6000 | 19000 | 17000
38 | 盘县就业和社会 保障服务设施建设项目 | 红果镇、响水镇、乐民镇、柏果镇 坪地乡 | 红果镇5000平方米，其余四个乡镇各320平方米 | 人资社保局 | 邓志宏 | 人资社保局 、涉及乡镇政府 | 吴忠幸 涉及乡镇乡镇长 | 1150 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200
39 | 景江华庭三期建设项目 | 柏果镇 | 总建筑面积9.56万平方米 | 盘县景江房地产开发有限公司 | 杨显龙 | 住建局、柏果镇政府 | 顾 勇瞿 飞 | 21500 | 14000 |  | 2000 | 5000 | 7000
40 | 景江华庭二期建设项目 | 柏果镇 | 总建筑面积8.34万平方米 | 盘县景江房地产开发有限公司 | 杨显龙 | 住建局、柏果镇政府 | 顾 勇瞿 飞 | 21500 | 14000 |  | 2000 | 5000 | 7000
45 | 柏果镇特色城镇高标准农田基本建设项目 | 柏果镇 | 65000亩 | 柏果镇政府 | 张 毅 | 农业局 、柏果镇政府 | 朱文俊 瞿 飞 | 3500 | 3500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000
47 | 油茶种植项目 | 柏果镇、民主镇 | 6998亩 | 柏果镇政府、民主镇政府 | 张 毅 | 扶贫局、柏果镇政府、民主镇政府 | 李 芳瞿 飞孔维锐 | 3150 | 3150 |  | 3150
48 | 刺梨种植项目 | 柏果镇、刘官镇、新民乡 | 6526亩 | 柏果镇、刘官镇、新民乡 | 张 毅 | 扶贫局、涉及乡镇政府 | 李 芳涉及乡镇乡镇长 | 2100 | 2100 |  | 2100
51 | 柏果镇森林防火基础设施建设项目 | 柏果镇 | 基础设施 | 林业局 | 张 毅 | 林业局、柏果镇政府 | 张智标瞿 飞 | 131 | 131 |  |  |  | 131
52 | 猛者水库建设项目 | 柏果镇 | 总库容404万m³ | 水投公司 | 张 毅 | 水利局、柏果镇政府 | 杨 肖瞿 飞 | 13400 | 1960 |  |  |  | 1960
54 | 盘县柏果镇2013年省级示范小城镇高标准基本农田建设项目 | 柏果镇 | 786.56公顷 | 国土局 | 杨显龙 | 国土局、柏果镇政府 | 刘 玉瞿 飞 | 2197.59 | 110 |  |  |  | 110
59 | 2014年盘县幼儿园建设项目 | 红果镇 柏果镇 鸡场坪乡 保基乡 | 2911平方米 | 教育局 | 曹 丽 | 教育局、涉及乡镇政府 | 顾友元涉及乡镇乡镇长 | 700 | 700 |  |  | 350 | 350
60 | 柏果金水湾大酒店建设项目 | 柏果镇 | 总建筑面积6226平方米 | 柏果金水湾大酒店 | 杨显龙 | 住建局、 柏果镇政府 | 顾 勇瞿 飞 | 2000 | 1500 | 300 | 400 | 400 | 400
64 | 盘县柏果社会综合服务中心建设项目 | 柏果镇 | 4000平方 | 柏果镇 | 张桂鸿 | 柏果镇政府 | 瞿 飞 | 400 | 100 |  |  |  | 100